Строим жилой дом на территории МО

| Назначение объекта | Для проживания граждан |
| --- | --- |
| Этажность | Более 3-х этажей |
| Источник финансирования | Собственные и (или) заемные средства застройщика |
| Дополнительная информация | Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта |
| Инженерные сети | Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям водоснабжения и водоотведения |
| Земельный участок | Находится в собственности или аренде у застройщика |

| Стадия предварительной подготовки |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения* | Результат |
| 1 | Получение градостроительного плана земельного участка | Администрация МО | не более 14 рабочих дней | Градостроительный план земельного участка |
| 2 | Выдача технических условий подключения и заключение договоров о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения | «Ресурсоснабжающая организация» | 16 календарных дней (не более 30 календарных дней) | Получение технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и договора о технологическом присоединении к данным сетям |
| 2.1 | Получение технических условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения | «Ресурсоснабжающая организация» | не более 7 рабочих дней (возможно параллельное выполнение процедур) | Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения |
|  | - теплоснабжение |  |  | Технические условия подключения к сетям теплоснабжения |
|  | - централизованная система холодного водоснабжения |  |  | Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения |
|  | - централизованная система горячего водоснабжения |  |  | Технические условия подключения к централизованной системе горячего водоснабжения |
|  | - централизованная система водоотведения |  |  | Технические условия подключения к централизованным системам водоотведения |
|  | - газораспределение |  |  | Технические условия на подключение к сети газораспределения |
| 2.2 | Заключение договоров о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения | «Ресурсоснабжающая организация» | (возможно параллельное выполнение процедур) | Договор о технологическом присоединении к сетям инженерно-технического обеспечения |
|  | - электрические сети |  |  | Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям |
|  | - теплоснабжение |  |  | Договор о подключении к системе теплоснабжения |
|  | - централизованная система холодного водоснабжения |  |  | Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения |
|  | - централизованная система горячего водоснабжения |  |  | Договор о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения |
|  | - централизованная система водоотведения |  |  | Договор о подключении к централизованным системам водоотведения |
|  | - газораспределение |  |  | Договор о подключении к сети газораспределения |

| Стадия проектирования |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения* | Результат |
| 1 | Разработка задания на выполнение проектно-изыскательских работ | Проектная организация | Определяется гражданско-правовым договором | Проектно-сметная документация |
| 2 | Разработка сметы на выполнение проектно-изыскательских работ | Проектная организация |  |  |
| 3 | Предоставление результатов инженерных изысканий | Проектная организация |  |  |
| 4 | Подготовка проекта | Проектная организация |  |  |
| Стадия подготовки к строительству |
| № | Процедура (в том числе процедуры, связанные с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования) | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения* | Результат |
| 1 | Получение заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» либо организация, аккредитованная на осуществление негосударственной экспертизы | не более 30 календарных дней | Заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
| 2 | Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта (№130) | Администрация МО | не более 20 календарных дней | Решение о согласовании |
| 3 | Получение разрешения на строительство | Администрация МО | не более 5 рабочих дней | Разрешение на строительство |
| 4 | Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников (№131) | Администрация МО | не более 20 календарных дней | Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников |
| 5 | Предоставление разрешения на осуществление земляных работ (№132) | Администрация МО | не более 20 календарных дней | Разрешение на производство земляных работ (ордер) |
| 6 | Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части (№133) | Администрация МО | не более 20 календарных дней | Согласование схемы движения транспорта и пешеходов |
| 7 | Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления (№134) | Администрация МО | не более 20 календарных дней | Исполнительная документация |
| 8 | Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений (№137) | Администрация МО | не более 20 календарных дней | Заключения о соответствии |
| 9 | Согласование проведения работ в технических и охранных зонах (№138) | Администрация МО | не более 20 календарных дней | Согласование проведения работ |
| 10 | Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов (№139) | Администрация МО | не более 20 календарных дней | Разрешение на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов |
| 11 | Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства | Застройщик или технический заказчик | Направляется заблаговременно, за 7 рабочих дней до начала строительства | Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства |
| 12 | Рассмотрение извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок | Минстрой Челябинской области | не более 7 рабочих дней | Программа проверок строительства / реконструкции объекта |

Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям

| Стадия завершения строительно-монтажных работ |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения* | Результат |
| 2 | Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства | Застройщик или технический заказчик | Направляется застройщиком после фактического окончания строительства | Извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства |
| 2 | Рассмотрение извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства | Минстрой Челябинской области | не более 7 рабочих дней | Приказ о проведении итоговой проверки |
| 3 | Проведение итоговой проверки государственного строительного надзора | Минстрой Челябинской области | не более 20 рабочих дней | Акт итоговой проверки государственного строительного надзора |
| 4 | Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капительного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации | Минстрой Челябинской области | не более 10 рабочих дней | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации |

| Стадия завершения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию |
| --- |
| № | Процедура | Ответственный за проведение процедуры | Срок проведения* | Результат |
| 1 | Получение адреса объекта капитального строительства | Администрация МО | не более 18 рабочих дней | Постановление администрации МО о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации |
| 2 | Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации | Кадастровый инженер | договорной | Технический план здания |
| 3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (до 01.03.2018 не требуется получения для государственной регистрации) | Администрация МО | не более 5 рабочих дней | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 4 | Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости | Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии | не более 5 рабочих дней (7 в случае обращения через МФЦ)* | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |
| 5 | Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества | Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии | не более 7 календарных дней (9 в случае обращения через МФЦ)* | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |

Примечание:

*- данные будут уточняться