# УТВЕРЖДАЮ: _______________________

# Глава Кыштымского городского округа

# Л.А. Шеболаева

# Поручения с еженедельного оперативного совещания

# при главе Кыштымского городского округа от 10.06.2024 года

| № п/п | #### Поручение | ##### Исполнитель | Срок исполнения | Форма подачи информации * ТЕЗИС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить подведение итогов празднования Дня города с членами организационного комитета | # Саланчук Е.Ю.* | 14.06.2024 | Устно главе Кыштымского городско округа |
| 3. | Подготовить реестр объектов, где не выполнены работы по восстановлению и благоустройству после земельных работ с указанием причин, активнее взаимодействовать с административной комиссией по фактам неисполнения предписаний | # Русак В.В.* | 14.06.2024 | Письменно главе Кыштымского городско округа |
| 3. | Обеспечить уборку территории и восстановительные работы вдоль МДОУ №20 после проведения в 2023 году капитального ремонта магистральных тепловых сетей | # Заикин А.А.* # АО «Челябкоммунэнерго» | 25.06.2024 | Устно главе Кыштымского городско округа |
| 4. | Организовать контрольный объезд официальных торговых мест сельскохозяйственной продукцией (наличие необходимого пакета документов, договора на вывоз ТКО, информации об ИП, контролирующих и курирующих органах, внешний вид, порядок расчётов), итоги подвести на оперативном совещании | # Заикин А.А.* | 17.06.2024 | Устно главе Кыштымского городско округа на оперативном совещании (понедельник) |
| 5. | Взять на постоянный контроль ход подготовки учреждений социальной сферы к отопительному сезону 2024-2025 годов | # Саланчук Е.Ю.* | 15.07.2024 | Устно главе Кыштымского городско округа |
| 6. | Создать комиссию для проверки готовности пляжей к купальному сезону, организовать выезд | # Саланчук Е.Ю.* # Архипов А.А.* | 11.06.2024 | Письменно главе Кыштымского городско округа |
| 7. | Обеспечить во дворах МКД завоз песка в песочницы, окос травы вокруг домов по улицам Ленина и Челюскинцев | # Власова Е.С.* # УК «Комфорт» | 14.06.2024 | Устно главе Кыштымского городско округа |
| 8. | Активизировать работу по проведению конкурсных процедур на право предоставления услуг торговли на пляже озера Анбаш | # Заикин А.А.* | 24.06.2024 | Устно главе Кыштымского городско округа |
| 9. | Организовать совместно с КДНиЗП, МО МВД «Кыштымский», МУ «Управление профилактическую работу по ограничению допуска детей гражданской защиты» по недопущению купания подростков на участке по улице В. Сергеевой, где находятся объекты повышенной опасности: водовод и газопровод | # Саланчук Е.Ю.* # Добрецкий Ю.Ю.* # Архипов А.А.* | 21.06.2024 (далее – в течение купального сезона) | Устно главе Кыштымского городско округа |
| 10. | Завершить работу по передачу дворовых территорий, отремонтированных на средства бюджета, на обслуживание управляющим компаниям и ТСН | # Власова Е.С.* # Никитина Э.А.* | 01.07.2024 | Устно главе Кыштымского городско округа |
| 11. | Обеспечить очистку водостоков, вызов застройщиков для комиссионного обследования кровель новостроек по улицам Счастливая, 1 и Образцова, 3, выполнения ремонта в рамках гарантийных обязательств и наведения ответственными лицами порядка в пострадавших квартирах, в подъездах | # Гурцкая Р.Р.* # УК «Комфорт» и «Семья» | 11.06.2024 (обследование, далее – по итогам осмотра график выполнения работ) | Письменно главе Кыштымского городско округа |
| 12. | Обеспечить взаимодействие с новой ресурсоснабжающей организацией в системе электроснабжения - Трубная Металлургическая Компания (ТМК) | # Добрецкий Ю.Ю.* # Никитина Э.А.* # Архипов А.А. * | 20.06.2024 | Устно главе Кыштымского городско округа |
| 13. | Организовать объезд по адресам расселённых домов, подлежащих сносу, на предмет проверки исполнения договора с АО «Газпром Газораспределение Челябинск» о переносе газовых сетей | # Никитина Э.А.* | 11.06.2024 | Письменно главе Кыштымского городско округа |
| 14. | Обеспечить готовность пляжей и открытие купального сезона с 12 июня | # Добрецкий Ю.Ю.* # Архипов А.А. * | 11.06.2024 | Устно главе Кыштымского городско округа |

Панова Наталья Константиновна, 4-05-37