# УТВЕРЖДАЮ: _______________________

# Глава Кыштымского городского округа

# Л. А. Шеболаева

# Поручения с еженедельного оперативного совещания

# при главе Кыштымского городского округа от 22.07.2024 года

| № п/п | #### Поручение | ##### Исполнитель | Срок исполнения | Форма подачи информации * ТЕЗИС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить письмо на имя руководителя Филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» (Центральные электрические сети) о неисполнении на территории Кыштымского городского округа обязательств по окосу травы на объектах электроснабжения в течение летнего сезона 2024 года | # Власова Е. С.* | 25.07.2024 | УГХ подготовлено и направлено 25.07.2024 г. письмо в адрес руководителя Филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» (Центральные электрические сети) |
| 2. | Проанализировать причины срыва порядка взаимодействия между ООО «Кыштымводоканал» и ООО «Тайгинский ГОК» при возобновлении водоснабжения для хозяйственно – бытовых нужд посёлка Тайгинка после регламентных работ на комбинате, обеспечить соблюдение установленного порядка | # Власова Е. С.* # Дмитриев Ф.Ф.* # ООО «Кыштымводоканал» | 23.07.2024 | Исполнено. Доклад главе округа на аппаратном совещании 24.07. 2024 г., ситуация проработана с руководством ООО «Тайгинский ГОК». |
| 3. | Обеспечить окос травы на улице Республики, уборку веток на магистральных улицах | # Власова Е. С.* | 25.07.2024 | В работе. Ветки с улицы Республики, Металлистов вывезены. Окос травы по улице Республики производится, внесены корректировки в график окоса в связи с неблагоприятными погодными условиями |
| 4. | Организовать объезд ГРПШ на территории округа, проверить ход работ по окосу травы с фотофиксацией | # Заикин А.А.* # Власова Е. С.* | 25.07.2024 | Не исполнено, информация не предоставлена |
| 5. | Актуализировать схему размещения спортивных и детских игровых площадок на территории Кыштымского городского округа с указанием их фактического состояния и закрепления (передачи) на обслуживание | # Троицкая Я.Н.* | 01.08.2024 | В работе |

Панова Наталья Константиновна, 4-05-37