Строим индивидуальный жилой дом на территории МО

| Назначение объекта | Для проживания граждан |
| --- | --- |
| Этажность | Не более 3-х этажей, предназначен для проживания 1 семьи |
| Источник финансирования | Собственные и заемные средства застройщика |
| Дополнительная информация | Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта |
| Инженерные сети | Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям водоснабжения и водоотведения |
| Земельный участок | Находится в собственности или аренде у застройщика |

| Стадия подготовки к строительству |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Процедура (в том числе процедуры, связанные с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования) |  | Ответственный за проведение процедуры |  |  | Срок проведения* | Результат |
| 1 | Предоставление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке |  | Администрация МО |  |  | не более 7 рабочих дней | Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке |
| Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выдача технических условий подключения и заключение договоров о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения | «Ресурсоснабжающая организация» |  | не более 30 календарных дней | Получение технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и договора о технологическом присоединении к данным сетям |  |  |
| 2.1 | Получение технических условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения | «Ресурсоснабжающая организация» |  | не более 14 календарных дней (возможно параллельное выполнение процедур) | Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения |  |  |
|  | - теплоснабжение |  |  |  | Технические условия подключения к сетям теплоснабжения |  |  |
|  | - централизованная система холодного водоснабжения |  |  |  | Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения |  |  |
|  | - централизованная система горячего водоснабжения |  |  |  | Технические условия подключения к централизованной системе горячего водоснабжения |  |  |
|  | - централизованная система водоотведения |  |  |  | Технические условия подключения к централизованным системам водоотведения |  |  |
|  | - газораспределение |  |  |  | Технические условия на подключение к сети газораспределения |  |  |
| 2.2 | Заключение договоров о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения | «Ресурсоснабжающая организация» |  | не более 16 календарных дней (возможно параллельное выполнение процедур) | Договор о технологическом присоединении к сетям инженерно-технического обеспечения |  |  |
|  | - электрические сети |  |  |  | Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям |  |  |
|  | - теплоснабжение |  |  |  | Договор о подключении к системе теплоснабжения |  |  |
|  | - централизованная система холодного водоснабжения |  |  |  | Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения |  |  |
|  | - централизованная система горячего водоснабжения |  |  |  | Договор о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения |  |  |
|  | - централизованная система водоотведения |  |  |  | Договор о подключении к централизованным системам водоотведения |  |  |
|  | - газораспределение |  |  |  | Договор о подключении к сети газораспределения |  |  |
| Стадия завершения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Процедура |  | Ответственный за проведение процедуры |  |  | Срок проведения* | Результат |
| 1 | Получение адреса объекта капитального строительства |  | Администрация МО |  |  | не более 18 рабочих дней | Постановление администрации МО о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации |
| 2 | Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации |  | Кадастровый инженер |  |  | договорной | Технический план здания |
| 3 | Получение уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности |  | Администрация МО |  |  | не более 7 рабочих дней | Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности |
| 4 | Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости |  | Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии |  |  | не более 5 рабочих дней (7 в случае обращения через МФЦ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |
| 5 | Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества |  | Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии |  |  | не более 7 календарных дней (9 в случае обращения через МФЦ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости |

Примечание:

*- данные будут уточнены