|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Заместителю Главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям  А.А. Заикину | |
| *СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА*  *от 25.03.2022г*  *«*Отчет 2021год о реализации муниципальной целевой программы «Развитие информационного общества в Кыштымском городском округе» |  |

В целях формирования информационного общества в Кыштымском городском округе была принята действует муниципальная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Кыштымском городском округе», утвержденная постановлением Администрации Кыштымского городского округа от 02.04.2019г №648.

Программа состоит из следующих подпрограмм:

подпрограмма: «Формирование в Кыштымском городском округе элементов электронного государства»;

подпрограмма: «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Кыштымского городского округа»;

подпрограмма: «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Кыштымского городского округа»;

подпрограмма: «Информационная безопасность и техническая защита администрации Кыштымского городского округа» . на данную программу было выделено 12566,46 тыс руб, из них12316,27 тыс руб на мероприятие "Содержание му МФЦ".

Целевой показатель №1

За 2021 году проведен аукцион позволяющий обновить часть компьютерной техники используемой в администрации Кыштымского городского округа.

Целевой показатель 2

доля информации, переданной в ГИС ЖКХ, от общего количества информации, необходимой к размещению в ГИС ЖКХ органами местного самоуправления Кыштымского городского округа. Работа с системой Гис Жкх ведется в плановом режиме и финансирования не требуется. В настоящее время из ФИАС не всталов систему только 7 адресов. Работа продолжена.

Целевой показатель 3:

доля органов местного самоуправления Кыштымского городского округа, использующих автоматизированную систему электронного документооборота. Средств на приобретение выделено не было. Министерством информационных технологий, связи и цифровой трансформации внедряется продукт «Тезис», в дальнейшем именно он станет основой СЭД.

Целевой показатель 4:

стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления Кыштымского городского округа отечественного программного обеспечения. В настоящее время все прикладное По, антивирусники, базы данных являются отечественным По, 28% системного программного обеспечения, является отечественным.

Целевой показатель 5:

доля маршрутов пассажирских перевозок, контролируемых с использованием интеллектуальной транспортной системы -все транспортные средства за счет средств владельцев данного транспорта оборудовали их компьютерами с возможностью работы с системой ГЛОНАСС. В настоящее время показания с данных транспортных средств не выведено в единый центр из-за того, что собственники транспортных средств сим карты не оплачивают. Управлением городского хозяйства в данный период работа не проводилась в связи с тем, что многие перевозчики в 2022 году не желают продолжать работу по этому виду деятельности.

Целевой показатель 6:

доля муниципального транспорта (школьных автобусов), отображаемого в региональной навигационно-информационной системе. Все школьные автобусы оборудованы компьютерами с возможностью работы с системой ГЛОНАСС -100%.

Целевой показатель 7:

Количество официальных сайтов администрации Кыштымского городского округа поддерживаемых в актуальном состоянии, выполнено на 100%.

Целевой показатель 10:

доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств до 95%. за счет подключения к услугам сети Интернет, трех поселков Кыштымского городского округа;

Показатель 9:

доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный доступ к сети "Интернет" до 100%

Оба показателя выполнены за счет открытия точек доступа к сети Интернет в 3 поселках. Ко всем поселкам подведен ВОЛС

Целевой показатель 10:

количество общественных мест, оборудованных телекоммуникационной инфраструктурой, обеспечивающей Wi-Fi доступ к сети «Интернет». В 2021 оборудованы пять точек доступа к сети Интернет: Центр города (остановка);

пос. Северный;

пос. Увильды;

пос. Тайгинка;

Целевой показатель 11:

количество камер общественной безопасности

440 – в образовательных учреждениях

46-туристический маршрут «Прошлое в настоящем и будущем»

6- «Безопасный город»

6- Парк им А.С. Пушкина

Целевой показатель 12:

количество жителей Кыштымского городского округа пожилого возраста, прошедших обучение основам компьютерной грамотности. Все 100% жителей городского округа обратившихся с просьбой проведения для них обучения основам компьютерной грамотности прошли обучение на базе Управления образованием Кыштымского городского округа, Центра занятости, общества "Знание".

Целевой показатель 13:

Количества транспортных средств оборудованных системами использующими технологии ГЛОНАСС. зарегистрированных в ОГБУ

В 2021 году из 16 транспортных средств оборудованных системами использующими технологии ГЛОНАСС. зарегистрированных в ОГБУ только 6. Остальные 10 имеют доступ к мониторингу движения минуя ОГБУ.

Заместитель Главы и Кыштымского городского округа

по информационным технологиям Е.А.Зарубина