1. Информация о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы:

«Развитие муниципальной службы в Кыштымском городском округе  на 2020-2022 годы»

| № п\п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной целевой подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному (2019 г.) |  | отчетный период (2020г.) |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1. | Показатель №1 соответствие муниципальных правовых актов законодательству Российской Федерации и Челябинской области | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Показатель №2 доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процентов от общего числа назначенных на вакантные муниципальные должности | 20 | 14 | 15 | 17 |
| 3. | Показатель №3 доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям | Процентов от общего числа должностей муниципальной службы | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Показатель №4 число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку | единиц | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 5. | Показатель №5 Доля рассмотренных коррупционных правонарушений на комиссии конфликта интересов | Процентов к количеству совершенных коррупционных правонарушений | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Показатель № 6 доля специалистов в возрасте до 35 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | Процентов от общего числа специалистов | 14 | 14 | 15 | 16,7 |
| 7. | Показатель №7 Количество мероприятий, проведенных с привлечением гражданского общества по вопросам развития муниципальной службы | единиц | 5 | 4 | 4 | 4 |

Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой подпрограммы осуществляется в соответствии с формулами расчета:

Оценка достижения             фактические индикативные показатели

плановых индикативных =    плановые индикативные показатели

показателей

Оценка полноты           фактическое использование бюджетных средств

использования          =     плановое использование бюджетных средств

бюджетных средств

Оценка эффективности                  оценка достижения плановых

использования бюджетных   =       индикативных  показателей__

средств по мероприятиям            оценка полноты использования

программы                                              бюджетных средств

Расчет фактически достигнутых показателей:

Оценка достижения

плановых индикативных

показателей =  100/100 + 17/15 + 100/100 + 10/ 10+ 100/100 + 16,7/15+ 4/4 = 7,26 / 7 = 1,04

Оценка полноты

использования

бюджетных средств =    21,3/ 25,0 = 0,86

Оценка эффективности

использования бюджетных

средств по мероприятиям подпрограммы  =  1,04/0,86 = 1,21

Показатель не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

Управляющий делами администрации

Кыштымского городского округа                                                                                                                         С.Г. Макурова

2. Информация о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы:

«Противодействие коррупции в Кыштымском городском округе на 2020-2021 годы»

| № п\п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной целевой подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному (2019г.) |  | отчетный период (2020г.) |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1. | Показатель № 8 доля нормативных правовых актов и их проектов, по которым проведена экспертиза на наличие коррупциогенных факторов | процентов от общего количества | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Показатель № 9 доля устраненных коррупциогенных факторов в муниципальных правовых актах (проектах)Кыштымского городского округа, прошедших антикоррупционную экспертизу | процентов от выявленных коррупциогенных факторов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Показатель № 10 доля рассмотренных коррупционных правонарушений на комиссии конфликта интересов | Процентов от общего числа выявленных коррупционных правонарушений | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Показатель № 11 доля муниципальных служащих, предоставивших сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера к количеству обязанных предоставлять указанные сведения | процентов к количеству обязанных предоставлять указанные сведения | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Показатель № 12 доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг предоставленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | процентов от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Показатель №13 Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период | процентов от общего количества жалоб и обращений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Показатель № 14 количество проведенных мероприятий по вопросам противодействия коррупции | единиц | 11 | 11 | 11 | 11 |

Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой подпрограммы осуществляется в соответствии с формулами расчета:

Оценка достижения             фактические индикативные показатели

плановых индикативных =    плановые индикативные показатели

показателей

Оценка полноты           фактическое использование бюджетных средств

использования          =     плановое использование бюджетных средств

бюджетных средств

Оценка эффективности                  оценка достижения плановых

использования бюджетных   =       индикативных  показателей__

средств по мероприятиям            оценка полноты использования

подпрограммы                                              бюджетных средств

Расчет фактически достигнутых показателей:

Оценка достижения

плановых индикативных

показателей   =  100/100 + 100/100 + 100/100 + 100/100 + 100/100 + 0/0 + 11/11=  7/ 7 =1,0

Оценка полноты

использования

бюджетных средств =0

Оценка эффективности

использования бюджетных

средств по мероприятиям подпрограммы    = 1,0

Показатель не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

Управляющий делами администрации

Кыштымского городского округа                                                                                                                         С.Г. Макурова