# Оценка эффективности реализации муниципальной программы

"Развитие образования в Кыштымском городском округе"

- 1. Оценка степени реализации программы

| Основное мероприятие | Степень реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие образования в Кыштымском городском округе" | 1/1=1 |

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

| Программа/Подпрограмма | - Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы |
| --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие образования в Кыштымском городском округе" | 353483,86/358086,34=0,99 |

- Оценка эффективности использования средств местного бюджета

| Программа/Подпрограмма | - Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы |
| --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие образования в Кыштымском городском округе" | 353483,86/358086,34=0,99 |

- Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

| Индикатор | - Степень реализации |
| --- | --- |
| Показатель № 1 Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности школьников | 91/90= 1,01 |
| Показатель № 2 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в т.ч. с использованием дистанционных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | 70/70=1 |
| Показатель № 3 Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общей численности общеобразовательных организаций | 54/46=1.17 |
| Показатель № 4 Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для организации качественного, соответствующего возрасту и СанПиН, питания, нуждающихся в нем в общей численности образовательных организаций Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для организации качественного, соответствующего возрасту воспитанников, питания нуждающихся в нем в общей численности образовательных организаций | 100/100=1 |
| Показатель № 5 Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности | 94/80=1.17 |
| Показатель № 6 Доля образовательных учреждений, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации на базе площадок, созданных для распространения современных моделей доступного и качественного образования, а также моделей муниципальных образовательных систем, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием | 75/75=1 |
| Показатель № 7 Доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях образования, получивших оценку своих достижений (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) через добровольные и обязательные процедуры оценивания для построения на основе этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей социализации личности | 76/20=3.8 |
| Показатель № 8 Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Кыштымском городском округе, в общей численности детей указанного возраста нуждающихся в таком образовании | 100/100=1 |
| Показатель № 9 Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Кыштымском городском округе, в общем числе нуждающихся в таком образовании | 92.3/86=1.07 |
| Показатель № 10 Доля детей, охвачены дошкольным образованием в иных формах (в том числе в негосударственных образовательных учреждениях, семейных группах, у индивидуальных предпринимателей и других) в Кыштымском городском округе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование | 15/15=1 |
| Показатель № 11 Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования детей | 17/16=1.06 |
| Показатель № 12 Доля победителей, призеров, дипломантов всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников региональных и всероссийских мероприятий среди обучающихся образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного, среднего (полного) общего и дополнительного общего образования | 29.2/30=0.97 |
| Показатель № 13 Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам в общей численности обучающихся 9-11 классов в общеобразовательных учреждениях | 8.92/9=0,99 |
| Показатель № 14 Доля победителей, призеров, дипломантов всероссийских и региональных мероприятий профессиональной направленности в общем количестве участников всероссийских и региональных мероприятий, проводимых среди образовательных учреждений и педагогических работников учреждений профессионального образования, в том числе программ профилактической направленности | 10/10=1 |
| Показатель № 15 Количество муниципальных образовательных организаций, в которых открытые плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием | 3/3=1 |
| Показатель № 16 Доля обучающихся от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, в общей численности детей и подростков от 5 до 18 лет | 100/80=1.25 |
| Показатель № 17 Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования | 19,3/16=1.2 |
| Показатель № 18 Доля детей Кыштымского городского округа в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем числе детей в Кыштымском городском округе в возрасте от 6 до 18 лет | 67.3/69=0.98 |
| Показатель № 19 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления | 21/40=0.53 |
| Показатель № 20 Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях, организованных организациями, осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления | 31.3/44=0.71 |
| Показатель № 21 Доля образовательных учреждений, участвуют в разработке и апробации инновационных моделей и методик обучения, от общего количества образовательных учреждений | 38.4/11=3.49 |
| Степень реализации всей программы: |  |
| ЭИС=1,26 |  |

- 5.	Оценка эффективности реализации программы

1,26*1=1,26

не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Начальник Управления

по делам образования                                                           С.П.Попинако

Согласовано

Заместитель Главы по

социальной сфере                                                                 Е.Ю.Саланчук

Пояснительная записка

В бюджете Управления по делам образования находится на реализации

1 муниципальная целевая программа с финансовым обеспечением:

«Программа развития образования Кыштымского городского округа»

и Муниципальная целевая программа  План мероприятий "дорожная карта" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденная постановлением администрации КГО №1542 от 29.05.2013 г., без финансового обеспечения.

Плановый объем финансирования программы составляет 358086,34 тыс.рублей,  расход по ЛС составляет 353483,86 тыс.рублей (98,7%).

Количество выполненных (и превышающих) индикативных показателей – 19 (90.4%). Не выполнены показатели организации отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (53% от запланированного) и в лагерях с дневным пребыванием детей (71% от запланированного количества) по объективным причинам функционирования оздоровительных организаций в условиях мер профилактики COVID-19.

Коэффициент эффективности программы высокий и равен 1,26.

Все мероприятия, входящие в  «Программу развития образования Кыштымского городского округа», выполнены в полном объеме.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие образования в Кыштымском городском округе»

| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному (2019) | ПЛАН 2020 | ФАКТ 2020 |  |
| Цель программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Кыштымского городского округа; создание равных возможностей для получения качественного дошкольного образования и новых мест в общеобразовательных организациях, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к обучению, повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности (образование) инвалидов и других маломобильных групп населения. | Показатель № 1 Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности школьников | процент | 91 | 90 | 91 |  |
|  |  | Показатель № 21 Доля образовательных учреждений, участвуют в разработке и апробации инновационных моделей и методик обучения, от общего количества образовательных учреждений | процент | 24 | 11 | 38.4 |  |
|  |  | Показатель № 9 Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Кыштымском городском округе, в общем числе нуждающихся в таком образовании | процент | 90 | 86 | 92.3 |  |
|  |  | Показатель № 3 Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общей численности общеобразовательных организаций | процент | 46 | 46 | 54 |  |
|  |  | Показатель № 18 Доля детей Кыштымского городского округа в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем числе детей в Кыштымском городском округе в возрасте от 6 до 18 лет | процент | 82 | 75 | 82 |  |
| Задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития | Показатель № 8 Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Кыштымском городском округе, в общей численности детей указанного возраста нуждающихся в таком образовании | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | Показатель № 4 Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для организации качественного, соответствующего возрасту и СанПиН, питания, нуждающихся в нем в общей численности образовательных организаций Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для организации качественного, соответствующего возрасту воспитанников, питания нуждающихся в нем в общей численности образовательных организаций | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | Показатель № 11 Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования детей | процент | 15 | 16 | 17 |  |
|  |  | Показатель № 10 Доля детей, охвачены дошкольным образованием в иных формах (в том числе в негосударственных образовательных учреждениях, семейных группах, у индивидуальных предпринимателей и других) в Кыштымском городском округе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование | процент | 15 | 15 | 15 |  |
|  |  | Показатель № 2 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в т.ч. с использованием дистанционных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | процент | 70 | 70 | 70 |  |
|  |  | Показатель № 15 Количество муниципальных образовательных организаций, в которых открытые плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  | Показатель № 17 Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования | процент | 19,3 | 16 | 19,3 |  |
|  |  | Показатель № 5 Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности | процент | 94 | 80 | 94 |  |
|  |  | Показатель № 14 Доля победителей, призеров, дипломантов всероссийских и региональных мероприятий профессиональной направленности в общем количестве участников всероссийских и региональных мероприятий, проводимых среди образовательных учреждений и педагогических работников учреждений профессионального образования, в том числе программ профилактической направленности | процент | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | Показатель № 6 Доля образовательных учреждений, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации на базе площадок, созданных для распространения современных моделей доступного и качественного образования, а также моделей муниципальных образовательных систем, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием | процент | 75 | 75 | 75 |  |
|  |  | Показатель № 13 Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам в общей численности обучающихся 9-11 классов в общеобразовательных учреждениях | процент | 7,16 | 9 | 8.92 |  |
|  |  | Показатель № 19 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления | процент | 49 | 40 | 49 |  |
|  |  | Показатель № 20 Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях, организованных организациями, осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления | процент | 47 | 44 | 47 |  |
| 2 | Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг | Показатель № 7 Доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях образования, получивших оценку своих достижений (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) через добровольные и обязательные процедуры оценивания для построения на основе этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей социализации личности | процент | 20 | 20 | 76 |  |
|  |  | Показатель № 16 Доля обучающихся от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, в общей численности детей и подростков от 5 до 18 лет | процент | 80,1 | 80 | 100 |  |
| 3 | Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи в Кыштымском городском округе | Показатель № 12 Доля победителей, призеров, дипломантов всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников региональных и всероссийских мероприятий среди обучающихся образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного, среднего (полного) общего и дополнительного общего образования | процент | 30 | 30 | 29.2 |  |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Кыштымском городском округе»

за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | КЦСР | ВР | 2020 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | ассигнования | расход по ЛС |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Программа | «Развитие образования в Кыштымском городском округе», | Всего |  | х | х | х | 358086,34 | 353483,86 |
|  |  |  | 227 | х | х | х | 65,0 | 65,0 |
|  |  | УпФиС | 229 | х | х | х | 421,2 | 421,2 |
|  |  |  | 238 | х | х | х | 2263,39 | 2018,59 |
|  | в том числе: | УПДО | 231 | х | х | х | 355336,75 | 350979,07 |
| Подпрограмма | «Развитие дошкольного образования в Кыштымском городском округе», в том числе: | Всего | 231 | х | х | х | 123225,56 | 122276,61 |
|  |  | УПДО | 231 | х | х | х | 123225,56 | 122276,61 |
|  | Развитие дошкольного образования | Всего | 231 | х | х | х | 10032,6 | 10032,58 |
|  |  | УПДО | 231 | х | 7210769000 | х | 250,66 | 250,66 |
|  |  |  |  |  | 72100S4020 |  | 3840,3 | 3840,3 |
|  |  |  |  |  | 72100S4060 |  | 2697,8 | 2697,79 |
|  |  |  |  |  | 72100S4080 72100S3380 |  | 675,7 | 675,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2568,14 | 2568,13 |
|  | Функционирование учреждений дошкольного образования | Всего | 231 | х | х | х | 113192,96 | 112244,03 |
|  |  | УПДО | 231 | х | 7211042000 | х | 105895,59 | 104948,93 |
|  |  |  |  |  | 7212042000 |  | 7297,37 | 7295,1 |
| Подпрограмма | «Развитие общего образования в Кыштымском городском округе», в том числе: | Всего | 231 | х | х | х | 133625,48 | 132195,24 |
|  |  | УПДО | 231 | х | х | х | 133625,48 | 132195,24 |
|  | Развитие общего образования | Всего | 231 | х | х | х | 29182,36 | 28651,18 |
|  |  | УПДО | 231 | х | 7220051690 | х | 411,54 | 411,54 |
|  |  |  |  |  | 7222069000 |  | 509,8 | 509,78 |
|  |  |  |  |  | 7220700000 |  | 336,26 | 336,26 |
|  |  |  |  |  | 72100L3044 |  | 8781,03 | 8318,46 |
|  |  |  |  |  | 72220S3030 |  | 3619,08 | 3619,08 |
|  |  |  |  |  | 72220S3300 |  | 4170,2 | 4170,2 |
|  |  |  |  |  | 72220S3330 |  | 911,9 | 911,9 |
|  |  |  |  |  | 72220S3380 |  | 2114,88 | 2114,88 |
|  |  |  |  |  | 72220S3230 |  | 2758,8 | 2758,8 |
|  |  |  |  |  | 722E151690 |  | 1307,1 | 1265,2 |
|  |  |  |  |  | 722E452100 |  | 4020,34 | 3995,42 |
|  |  |  |  |  | 722E1S3050 |  | 241,43 | 239,66 |
|  | Функционирование учреждений общего образования | Всего | 231 | х | х | х | 104443,12 | 103544,06 |
|  |  | УПДО | 231 | х | 7221042100 | х | 88056,41 | 87481,21 |
|  |  |  |  |  | 7221043300 |  | 10483,1 | 10224,04 |
|  |  |  |  |  | 7222042100 |  | 5405,65 | 5340,85 |
|  |  |  |  |  | 7222043300 |  | 497,96 | 497,96 |
| Подпрограмма | «Развитие дополнительного образования», | Всего | 231 | х | х | х | 89971,00 | 87783,72 |
|  | в том числе: | УГХ | 238 | х | х | х | 89971,00 | 87783,72 |
|  | Развитие дополнительного образования | Всего | 231 | х | х | х | 1490,14 | 1484,04 |
|  |  |  |  |  | 72300S3380 | х | 1440,14 | 1434,04 |
|  |  | УПДО | 231 | х | 7232069000 | х | 50,00 | 50,00 |
|  | Функционирование учреждений дополнительного образования | Всего | 231 | х | х | х | 88 480,86 | 86 299,68 |
|  |  | УГХ | 238 | х | 7200000000 | х | 2 263,39 | 2 018,59 |
|  |  | Всего по УПДО |  |  |  |  | 86 217,47 | 84 281,09 |
|  |  | УПДО УГХ | 231 231 238 | х | 7231042300 | х | 78 266,92 | 76 475,93 |
|  |  |  |  |  | 7232042300 |  | 7 950,55 | 7 805,16 |
|  |  |  |  |  | 7232042300 |  | 2 263,39 | 2 018,59 |
| Подпрограмма | «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кыштымского городского округа в каникулярный период», в том числе: | Всего |  | х | х | х | 11199,27 | 11163,28 |
|  |  | УпФиС | 229 | х | х | х | 421,19 | 421,19 |
|  |  | УПДО | 231 | х | х | х | 10778,08 | 10742,09 |
|  | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Всего | 231 | х | х | х | 9080,97 | 11550,23 |
|  |  | УПДО | 231 | х | 7240711000 | х | 24,72 | 24,72 |
|  |  |  |  |  | 7242011000 |  | 1424,23 | 1388,24 |
|  |  |  |  |  | 72420S3010 |  | 7210,83 | 7210,83 |
|  |  |  | 229 |  | 724011000 |  | 421,19 | 421,19 |
|  | Функционирование учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Всего | 231 | х | х | х | 2118,3 | 2118,3 |
|  |  | УПДО | 231 | х | 7241011000 | х | 2118,3 | 2118,3 |
| Подпрограмма | «Патриотическое воспитание учащихся и воспитанников образовательных организаций в Кыштымском городском округе» | Всего | 231 | х | 7250000000 | х | 0,00 | 0,00 |
|  |  | УПДО | 231 | х | 7250000000 | х | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | «Целевая подготовка специалистов в Кыштымском городском округе» | Всего | 227 | х | 7260000000 | х | 65,00 | 65,00 |
|  |  | УПДО | 227 | х | 7260000000 | х | 65,00 | 65,00 |

Главный бухгалтер Управления  по делам образования                                                           Н.Н.Бузорина

Согласовано

Начальник Финансового управления                                                                                         О.В.Гайдухина