Приложение 7

к  Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Кыштымского городского округа на 2019-2021 годы»

| № п/п | - Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2020 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Кыштымского городского округа на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) 1: Число субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. на 10 тыс. чел. населения | 331,2 | 338,28 | 306,47 | В связи с введением режима повышенной готовности, была приостановлена деятельность субъектов, а также переход на специальный налоговый режим для самозанятых граждан привело к сокращению числа субъектов МСП |
| 2 | Показатель (индикатор) 2: Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 31,6 | 32,0 | 26,7 | В связи с введением режима повышенной готовности, предприятия и организации не могли осуществлять деятельность, что привело уменьшению численности |
| 3 | Показатель (индикатор) 3: Удельный вес занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике Кыштымского городского округа | % | 41,1 | 47,0 | 44,7 | В связи с закрытием ИП, переход на специальный налоговый режим для самозанятых граждан |
| 4 | Показатель (индикатор) 4: Доля налоговых поступлений от предпринимательства в бюджете Кыштымского городского округа | % | 10,6 | 6,2 | 13,2 |  |
| 5 | Показатель (индикатор) 5: Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки | Рабочие места | 0 | 1 | 0 | В связи с невыдачей субсидии СМСП |
| 6 | Показатель (индикатор) 6: Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки | Рабочие места | 23 | 20 | 0 | В связи с невыдачей субсидии СМСП |
| 7 | Показатель (индикатор) 7: Количество внутримуниципальных маршрутов по регулируемым тарифам | маршруты | 35 | 35 | 33 | Прекращение деятельности ИП -2 маршрута |

Начальник Управления стратегического развития и привлечения инвестиций                                          А.М. Топол

Приложение 8

к  Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

- муниципальных программ

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Кыштымского городского округа на 2019-2021 годы»

| N п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Подпрограмма (ведомственная целевая программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Кыштымского городского округа на 2019-2021 годы» | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Кыштымском городском округе; развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности; обеспечение занятости и развитие самозанятости населения | обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Кыштымском городском округе; развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности; обеспечение занятости и развитие самозанятости населения |  |

Начальник Управления стратегического развития и привлечения инвестиций                                          А.М. Топол

Приложение 9

к  Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа

на реализацию муниципальной программы  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Кыштымского городского округа на 2019-2021 годы»  (тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2020 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Кыштымского городского округа на 2019-2021 годы» | всего |  |  |  |  | 450,00 | 355,14 | 99,95 |
|  |  | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | 227 | 0412 | 6800710000 | 811 | 350,00 | 255,14 | 0,0 |
|  |  |  | 227 | 0412 | 6800710000 | 244 | 100,0 | 9,95 | 9,95 |
|  |  |  | 227 | 0412 | 6800710000 | 350 | 0 | 90,05 | 90,00 |

Начальник Управления стратегического развития и привлечения инвестиций                                          А.М. Топол

Приложение 10

к  Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

# муниципальных программ

Информация

о расходах бюджета Кыштымского городского округа, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Кыштымского городского округа на 2019-2021 годы» | Всего | 355,14 | 99,95 |
|  |  | средства местного бюджета | 355,14 | 99,95 |
|  |  | средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) | 0 | 0 |

Начальник Управления стратегического развития и привлечения инвестиций                                          А.М. Топол