Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 2016-2020 годы за 2020 год

# 1.  Оценка степени реализации программы

| Основное мероприятие | Степень реализации мероприятий как доля мероприятий, выполненных в полном объеме |
| --- | --- |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 2016-2020 годы за 2020 год | 39/71=0,55 |

# Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

| Программа/ Подпрограмма | # Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы |
| --- | --- |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 2016-2020 годы за 2020 год | 374,78/374,78=1 |

# Оценка эффективности использования средств местного бюджета

| Программа/ Подпрограмма | # Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы |
| --- | --- |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 2016-2020 годы за 2020 год | 79,88/79,88=1 |

# 4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

| Индикатор | # Степень реализации |
| --- | --- |
| Показатель результата № 1: количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Кыштымском городском округе, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории округа | 1850/2542=0,73 |
| Показатель результата № 2: доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории Кыштымского городского округа | 9%/20%=0,45 |
| Показатель результата № 3: количество проведенных в Кыштымском городском округе мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) | 2/2=1 |
| Показатель результата № 4: Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории Кыштымского городского округа | 1850/2900=0,64 |
| Показатель результата № 5: количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в муниципальном образовании мероприятиях в сфере молодежной политики | 47/41=1,15 |
| Показатель результата № 6: Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Кыштымском городском округе, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность | 270/257=1,05 |
| Показатель результата № 7: количество мероприятий, проводимых на территории Кыштымского городского округа, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» | 8/10=0,8 |
| Показатель результата № 8: количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории Кыштымского городского округа, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» | 119/174=0,68 |
| Показатель результата № 9: количество молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования | 0/1=0 |
| Степень реализации всей программы: |  |
| СР = (0,73+0,45+1+0,64+1+1+0,8+0,68+0)/9=0,7 |  |

# 5.	Оценка эффективности реализации программы

0,7*0,89=0,623

не менее 0,8 - свидетельствует о средней эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Начальник управления по работе с общественными

организациями и молодежью администрации

Кыштымского городского округа                                                            М.Р. Трегубова

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 2016-2020 годы за 2020 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель результата № 1: количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Кыштымском городском округе, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории округа | Человек | 2542 | 2542 | 1850 | В течение 2020 года были введены ограничения на проведение мероприятий, в связи с распространением короновирусной инфекции |
| 2 | Показатель результата № 2: доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории Кыштымского городского округа | Проценты | 20% | 20% | 9% | В течение 2020 года были введены ограничения на проведение мероприятий, в связи с распространением короновирусной инфекции |
| 3 | Показатель результата № 3: количество проведенных в Кыштымском городском округе мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) (единиц) | Единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | Показатель результата № 4: количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории Кыштымского городского округа | Человек | 2900 | 2900 | 1850 | В течение 2020 года были введены ограничения на проведение мероприятий, в связи с распространением короновирусной инфекции |
| 5 | Показатель результата № 5: количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в муниципальном образовании мероприятиях в сфере молодежной политики | Единиц | 41 | 41 | 47 |  |
| 6 | Показатель результата № 6: количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Кыштымском городском округе, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность | Человек | 257 | 257 | 270 |  |
| 7 | Показатель результата № 7: количество мероприятий, проводимых на территории Кыштымского городского округа, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» | Единиц | 10 | 10 | 8 | В течение 2020 года были введены ограничения на проведение мероприятий, в связи с распространением короновирусной инфекции |
| 8 | Показатель результата № 8: количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории Кыштымского городского округа, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» | человек | 174 | 174 | 119 | В течение 2020 года были введены ограничения на проведение мероприятий, в связи с распространением короновирусной инфекции |
| 9 | Показатель результата № 9: количество молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования | единиц | 1 | 1 | 0 | В течение 2020 года были введены ограничения на проведение мероприятий, в связи с распространением короновирусной инфекции |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты <2> |  | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Подпрограмма (ведомственная целевая программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме: количество мероприятий, из них: выполненных; невыполненных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по направлению: количество мероприятий, из них: выполненных; невыполненных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы), из них: выполненных, невыполненных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1>  При наличии фактических отклонений сроков и результатов реализации от плановых приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

<2> Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа

на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 2016-2020 годы в 2020 году (тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, 4 основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2020 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 2016-2020 годы за 2020 год | всего | 227 227 227 227 227 227 | 0707 0707 0707 0707 0707 0707 | 5300741520 5300741520 5300741520 211Е821010 530E8S1010 53007S3300 | 244 350 360 244 244 244 | 50,0 10,0 0,0 294,9 0,0 30,0 | 34,6 9,5 5,75 0,0 324,9 0,0 | 34,6 9,5 5,75 0,0 324,9 0,0 |
|  |  | итог |  |  |  |  | 384,9 | 374,78 | 374,78 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 | Подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической направленности, в том числе посвященных юбилейным и памятным событиям России | исполнитель основного мероприятия (ВЦП) | 227 227 227 227 | 0707 0707 0707 0707 | 5300741520 530E8S1010 53007S3300 211Е821010 | 244 244 244 244 | 15,0 0,0 10,0 15,0 | 15,0 25,0 0,0 0,0 | 15,0 25,0 0,0 0,0 |
| Основное мероприятие № 2 | Подготовка и проведение мероприятий по вовлечению молодых людей в предпринимательство |  | 227 | 0707 | 5300741520 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие № 3 | Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Кыштымского городского округа |  | 227 227 227 227 | 0707 0707 0707 0707 | 5300741520 530E8S1010 53007S3300 211Е821010 | 350 244 244 244 | 10,0 0,0 10,0 35,0 | 9,5 45,0 0,0 0,0 | 9,5 45,0 0,0 0,0 |
| Основное мероприятие № 4 | Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности |  | 227 227 227 227 | 0707 0707 0707 0707 | 5300741520 530E8S1010 53007S3300 211Е821010 | 244 244 244 244 | 10,0 0,0 5,0 234,9 | 10,0 239,9 0,0 0,0 | 10,0 239,9 0,0 0,0 |
| Основное мероприятие № 5 | Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества |  | 227 227 227 227 227 | 0707 0707 0707 0707 0707 | 5300741520 5300741520 530E8S1010 53007S3300 211Е821010 | 244 360 244 244 244 | 25,0 0,0 0,0 5,0 10,0 | 9,6 5,75 15,0 0,0 0,0 | 9,6 5,75 15,0 0,0 0,0 |

Информация

о расходах бюджета Кыштымского городского округа, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 2016-2020 годы в 2020 году (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 2016-2020 годы за 2020 год | Всего | 374,78 | 374,78 |
|  |  | средства местного бюджета | 79,88 | 79,88 |
|  |  | средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета | 294,9 | 294,9 |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |
|  |  | средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |

<1>  В соответствии с муниципальной программой.