Приложение 5

к  Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа

и других источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе»

на 2020-2022 годы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| Программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы | Всего | 2444,519 | 4250,142 | 3595,829 |
|  |  | Средства местного бюджета | 2444,519 | 4250,142 | 3595,829 |
|  |  | Средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | «Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы | Всего | 269,700 | 307,205 | 0,00 |
|  |  | Средства местного бюджета | 269,700 | 307,205 | 0,00 |
|  |  | Средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы | Всего | 62,260 | 65,00 | 0,00 |
|  |  | Средства местного бюджета | 62,260 | 65,00 | 0,00 |
|  |  | Средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | «Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы | Всего | 49,783 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | Средства местного бюджета | 49,783 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | Средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы | Всего | 528,421 | 576,580 | 540,579 |
|  |  | Средства местного бюджета | 528,421 | 576,580 | 540,579 |
|  |  | Средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы | Всего | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
|  |  | Средства местного бюджета | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
|  |  | Средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Кыштымского городского округа» на 2020 – 2022 годы | Всего | 1534,355 | 3246,357 | 3055,250 |
|  |  | Средства местного бюджета | 1534,355 | 3246,357 | 3055,250 |
|  |  | Средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 7

к  Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  | 2019 | план | факт |  |
|  |  |  |  | 2020г | 2020г |  |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество преступлений, совершаемых в общественных местах | единиц | 257 | 255 | 236 | 1,08 |
| 2 | Количество народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | единиц | 4 | 4 | 5 | 1,25 |
| 3 | Количество оперативно-профилактических мероприятий | единиц | 43 | 43 | 14 | 0,33 |
| 4 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | человек | 21 | 18 | 17 | 1,06 |
| 5 | Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | человек | 138 | 137 | 144 | 0,95 |
| 6 | Количество технических средств контроля над ситуацией в общественных местах | единиц | 44 | 45 | 51 | 1,13 |
| 7 | Количество преступлений, совершенных лицами, находящимися в нетрезвом состоянии | единиц | 156 | 155 | 171 | 0,91 |
| 8 | Количество видеосюжетов профилактического характера в СМИ | единиц | 23 | 24 | 393 | 16,38 |
| 9 | Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни | единиц | 30 | 30 | 32 | 1,07 |

|  | Подпрограмма «Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2021 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Наличие нормативно–правовой базы на территории округа по профилактике террористических проявлений, соответствующей законам Российской Федерации и правовым актам Челябинской области | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | Доля учреждений и организаций, независимо от формы собственности, принимающих участие в реализации мероприятий антитеррористической направленности | ед. | 25 | 35 | 35 |  |
| 12 | Доля жителей округа, охваченных мероприятиями информационного характера, принимаемых на территории округа и правилах поведения в случае угрозы антитеррористического характера; | ед. | 30 | 35 | 35 |  |
| 13 | Количество изготовленных и размещенных стендов наглядной и социальной рекламы в целях профилактики терроризма | ед. | 6 | 8 | 8 |  |
| 14 | Количество размещенных на официальном сайте Администрации округа и в средствах массовой информации материалов по разъяснению правил поведения и действий населения при угрозе или возникновения терактов | ед. | 4 | 5 | 5 |  |
| 15 | Количество проведенных занятий с неработающим населением, рабочими и служащими организаций и учреждений, обучающимися в образовательных организациях; | ед. | 4 | 6 | 6 |  |
| 16 | Число зарегистрированных террористических проявлений на территории округа | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Число зарегистрированных террористических акций, повлекших групповые нарушения общественного порядка | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Количество обследованных потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, с массовым пребыванием людей | ед. | 8 | 10 | 6 | В связи с пандемией мероприятия с массовым пребыванием людей не проводились |
| 19 | Количество проведенных антитеррористических учений и тренировок | ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| 20 | Количество объектов различных отраслей, усиливших техническую защиту | ед. | 30 | 33 | 33 |  |
| 21 | Наличие разработанного паспорта безопасности на объекты с массовым пребыванием людей | % | 100 | 100 | 99 |  |

| Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Целевой индикатор: снижение уровня заболеваемости наркоманией (постановка на учет наркобольных) | чел. | 74 | 74 | 84 |  | Карантинные мероприятия |
| 23 | Число больных наркоманией, взятых на диспансерный учет впервые в жизни на 100 тыс. населения | % | 45,05 | 45 | 38 |  |  |
| 24 | Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 38,3 | 39,0 | 42,4 |  |  |
| 25 | Охват профилактическими мероприятиями подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по отношению к общей численности указанной категории | % | 50,0 | 50 | 50,0 |  |  |
| 26 | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, привлеченных к волонтерской деятельности от общего числа молодежи округа | % | 3,2 | 3,3 | 3,3 |  |  |
| 27 | Доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии не менее 2х лет (на 100 тыс. больных среднегодового контингента) | ед. | 8 | 8 | 6 |  | учет ведется до 3-х лет |
| Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Количество несовершеннолетних, совершивших правонарушения, преступления и общественно опасные деяния | ед. | 58 | 57 | 62 | Большое количество (62,9%) совершенных правонарушений н/л в 2020г., и нахождение на учете менее 6 мес. (50 %) |  |
| 29 | Количество несовершеннолетних, совершивших правонарушения, преступления и общественно опасные деяния | ед. | 58 | 57 | 62 | Большое количество (62,9%) совершенных правонарушений н/л в 2020г., и нахождение на учете менее 6 мес. (50 %) |  |
| 30 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 21 | 20 | 17 |  |  |
| 31 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | ед. | 20 | 19 | 20 | Большое количество выявленных неблагополучных семей за год (2020 г.) |  |
| 32 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД, охваченных занятостью в учреждениях спорта и дополнительного образования | % | 87,9 | 89,6 | 91,9 |  |  |

Приложение 8

к  Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

- муниципальных программ

Сведения о степени выполнения основных мероприятий программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы

| N п/п | Наименование мероприятий муниципальной подпрограммы | Ответственный исполнитель |  |  | Плановый срок |  |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | Запланированные на 2020г |  |  |  | Достигнутые в 2020г |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |
| - Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе» на 2020-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы | МУ «Управление гражданской защиты Кыштымского городского округа» |  |  | 2020 |  | 2022 |  |  | 2020 |  | 2022 |  | Проведение городских молодежных профилактических акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, в социально значимые даты. Проведение экскурсий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных на гражданское, патриотическое, духовное развитие и воспитание. Привлечение подростков и молодежи к волонтерской деятельности. Предупреждение преступлений и других правонарушений в общественных местах. Поощрение граждан, а также общественных формирований, добровольных народных дружин правоохранительной направленности за оказанную помощь в профилактике правонарушений и раскрытии преступлений. Изготовление и распространение наглядной агитации по профилактике преступлений и правонарушений. Профилактика пьянства, алкоголизма, наркомании, проведение мероприятий по культурно-физическому и нравственно-патриотическому воспитанию граждан. Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий по здоровому образу жизни для учащихся образовательных учреждений Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни с привлечением детей, состоящих на учете в МО МВД России «Кыштымский» | Проведены городские молодежные профилактические акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни, в социально значимые даты. Проведены экскурсии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленные на гражданское, патриотическое, духовное развитие и воспитание. Привлечены подростки и молодежь к волонтерской деятельности. Предупреждены преступления и другие правонарушения в общественных местах. Поощрены граждане, члены добровольных народных дружин правоохранительной направленности за оказанную помощь в профилактике правонарушений и раскрытии преступлений. Изготовлены и распространены памятки по профилактике преступлений и правонарушений, размещены баннеры правоохранительной направленности. Проведены мероприятия по профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании, по культурно-физическому и нравственно-патриотическому воспитанию граждан. Организованы и проведены спортивные и физкультурные мероприятия по здоровому образу жизни для учащихся образовательных учреждений Организованы культурно-массовые и спортивные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни с привлечением детей, состоящих на учете в МО МВД России «Кыштымский» |  |  |  |  | Выполнено |
| 2 | Подпрограмма «Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы | МУ «Управление гражданской защиты Кыштымского городского округа» |  |  | 2020 |  | 2022 |  | 2020 |  |  | 2022 |  | Исключение предпосылок, каких либо проявлений террористической направленности, протестных акций или других; Совершенствование знаний сотрудников дошкольных образовательных учреждений по действиям в условиях угрозы совершения террористических актов; принятие грамотных решений персоналом дошкольных образовательных учреждений при организации эвакуации детей в условиях угрозы или совершения террористического акта; Повышение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств |  | Предпосылок проявлений террористических проявлений не зарегистрировано, протестных акций или других публичных выступлений, повлекших групповые нарушения общественного порядка на территории Кыштымского городского округа не выявлено. Проведены методические занятия на курсах УГЗ с уполномоченными на решение вопросов в области ЧС, проведены тренировки по отработке действий персонала учреждения, посетителей по действиям в условиях различных террористических проявлений Установлено видеонаблюдение, стационарная рамка металлодетектора |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление и распространение среди детей, молодежи, родителей брошюр, плакатов, буклетов, листовок антинаркотической направленности |  | ОДН ЦППМС УРООиМ ОО | 2020 |  | 2022 |  | 2020 |  |  | 2022 |  | Число больных наркоманией, взятых на диспансерный учет впервые в жизни на 100 тыс. населения (относительное число) (в процентах): – 45 %; |  |  |  | Число больных наркоманией, взятых на диспансерный учет впервые в жизни на 100 тыс. населения (относительное число) (в процентах): 38 %; |  | Выполнено |  |
| 2. | Проведение профилактических мероприятий, акций антинаркотической направленности, здорового образа жизни и духовно – нравственной культуры: «За здоровый образ жизни», Всероссийский день без табака, Всемирный день борьбы с наркоманией, конкурсов плакатов и рисунков и др., (приобретение призов и грамот для награждения по итогам конкурсов). |  | ОДН УРООиМ УО УФКС и Т УК | 2020 |  | 2022 |  | 2020 |  |  | 2022 |  | Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 39 %; Охват профилактическими мероприятиями подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по отношению к общей численности указанной категории – 50,0 %; Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, привлеченных к волонтерской деятельности от общего числа молодежи округа – 3,3 %; |  |  |  | Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 42,4 %; Охват профилактическими мероприятиями подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по отношению к общей численности указанной категории – 50,0 %; Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, привлеченных к волонтерской деятельности от общего числа молодежи округа – 3,3 %; |  | Выполнено Выполнено Выполнено |  |
| 3. | Проведение волонтерами мероприятий профилактической направленности |  | ОДН УРООиМ ЦППМС | 2020 |  | 2022 |  | 2020 |  |  | 2022 |  | Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 39 %; Охват профилактическими мероприятиями подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по отношению к общей численности указанной категории – 50,0 %; Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, привлеченных к волонтерской деятельности от общего числа молодежи округа – 3,3 %; |  |  |  | Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 42,4 %; Охват профилактическими мероприятиями подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по отношению к общей численности указанной категории – 50,0 %; Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, привлеченных к волонтерской деятельности от общего числа молодежи округа – 3,3 % |  | Выполнено Выполнено Выполнено |  |
| 4. | Организация работы по вовлечению подростков и молодежи в антинаркотическое волонтерское движение |  | ЦППМС УРООиМ | 2020 |  | 2022 |  | 2020 |  |  | 2022 |  | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, привлеченных к волонтерской деятельности от общего числа молодежи округа – 3,3 %; |  |  |  | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, привлеченных к волонтерской деятельности от общего числа молодежи округа – 3,3 % |  | Выполнено |  |
| 5. | Размещение в СМИ антинаркотических материалов, в том числе о ходе реализации мероприятий подпрограммы |  | ОДН УРООиМ УО ГБУЗ «ГБ им. А.П. Силаева» (по согласованию) УФКС и Т | 2020 |  | 2022 |  | 2020 |  |  | 2022 |  | Число больных наркоманией, взятых на диспансерный учет впервые в жизни на 100 тыс. населения (относительное число) (в процентах): – 45 %; Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 39 %; |  |  |  | Число больных наркоманией, взятых на диспансерный учет впервые в жизни на 100 тыс. населения (относительное число) (в процентах) – 38 %; Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 42,4 %; |  | Выполнено Выполнено |  |
| 6. | Организация досуга несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, привлечение к занятиям в клубах, кружках, секциях |  | ОО УРООиМ УФКС и Т УК УСЗН ЦЗН (по согласованию), МО МВД (по согласованию) | 2020 |  | 2022 |  | 2020 |  |  | 2022 |  | Число больных наркоманией, взятых на диспансерный учет впервые в жизни на 100 тыс. населения (относительное число) (в процентах): – 45 %; Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 39 %; Охват профилактическими мероприятиями подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по отношению к общей численности указанной категории – 50,0 %; |  |  |  | Число больных наркоманией, взятых на диспансерный учет впервые в жизни на 100 тыс. населения (относительное число) (в процентах) – 38 %; Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 42,4 %; Охват профилактическими мероприятиями подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по отношению к общей численности указанной категории – 50,0 %; |  | Выполнено Выполнено Выполнено |  |
| 7. | Организация работы по выявлению и устранению силами волонтеров на жилых домах, во дворах и прилегающих к ним территориях незаконных надписей телефонных номеров и рекламных предложений психоактивных и наркотических веществ |  | УРООиМ | 2020 |  | 2022 |  | 2020 |  |  | 2022 |  | Число больных наркоманией, взятых на диспансерный учет впервые в жизни на 100 тыс. населения (относительное число) (в процентах): – 45 %; Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, привлеченных к волонтерской деятельности от общего числа молодежи округа – 3,3 %; |  |  |  | Число больных наркоманией, взятых на диспансерный учет впервые в жизни на 100 тыс. населения (относительное число) (в процентах) – 38 %; Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, привлеченных к волонтерской деятельности от общего числа молодежи округа – 3,3 %; |  | Выполнено Выполнено |  |
| 8. | Организация медицинской реабилитации подростков в Челябинской областной клинической наркологической больнице (далее - ЧОКНБ), наркозависимых в реабилитационных центрах ЧОКНБ областной психоневрологической больницы № 5 г. Магнитогорска и др. сертифицированных центрах негосударственных форм собственности |  | ГБУЗ «ГБ им. А.П. Силаева» (по согласованию) | 2020 |  | 2022 |  | 2020 |  |  | 2022 |  | Количество больных наркоманией, находящихся в ремиссии не менее 2-х лет (ед.) - 8 |  |  |  | Количество больных наркоманией, находящихся в ремиссии не менее 2-х лет (ед.) - 6 |  | Не выполнено |  |
| 9. | Организация работы с наркозависимыми и созависимыми по профилактике срывов периодов ремиссий |  | ГБУЗ «ГБ им. А.П. Силаева» (по согласованию) | 2020 |  | 2022 |  | 2020 |  |  | 2022 |  | Количество больных наркоманией, находящихся в ремиссии не менее 2-х лет (ед.) - 8 |  |  |  | Количество больных наркоманией, находящихся в ремиссии не менее 2-х лет (ед.) -6 |  | Не выполнено |  |
| 10 | Выявление, мотивирование потребителей наркотиков к включению в программы реабилитации, ресоциализации и постреабилитационного сопровождения |  | ГБУЗ «ГБ им. А.П. Силаева» (по согласованию) | 2020 |  | 2022 |  | 2020 |  |  | 2022 |  | Количество больных наркоманией, находящихся в ремиссии не менее 2-х лет (ед.) - 8 |  |  |  | Количество больных наркоманией, находящихся в ремиссии не менее 2-х лет (ед.) -6 |  | Не выполнено |  |

Приложение 9

к  Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа

на реализацию муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы  (тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы за 2020 год, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС |  | КФСР |  | КЦСР | КВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |  | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату |  | Кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Муниципальная целевая программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы | Итого: |  | - |  | - | - | - |  | 3905,184 | 2444,519 | 2392,122 |  |  |
| Подпрограмма | Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы | МУ «Управление гражданской защиты Кыштымского городского округа» |  | 227 |  | 0314 | 7950703000 | 244 360 |  | 35,00 35,00 | 62,78 57,92 | 62,78 57,92 |  |  |
|  |  | Управление по культуре администрации |  | 230 |  | 0703 | 7950703000 | 612 |  | 166,00 | 149,00 | 149,00 |  |  |
| Подпрограмма | Подпрограмма «Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы | МУ «Управление гражданской защиты Кыштымского городского округа» |  | 227 |  | 0309 | 7920762000 | 244 |  | 50,00 | 62,261 | 62,261 |  |  |
| Подпрограмма | Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кыштымского городского округа |  | 231 |  | 0709 | 7932009000 | 612 |  | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |  |
|  |  | Управление по физической культуре, спорту и туризму |  | 229 |  | 1102 | 7932009000 | 612 |  | 0,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |
|  |  | Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления |  | 227 |  | 0707 | 7932009000 | 244 |  | 0,00 | 9,783 | 9,783 |  |  |
| Подпрограмма | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кыштымского городского округа |  | 227 |  | 0113 | 7940704000 | 121 129 |  | 410,088 123,846 | 394,854 103,567 | 394,854 103,567 |  |  |
|  |  | Управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа |  | 231 |  | 0707 | 7942004000 | 612 |  | 0,00 | 30,00 | 30,00 |  |  |
| Подпрограмма | Подпрограмма «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы | Управление по работе с общественными организациями и молодежью администрации Кыштымского городского округа |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |
| Подпрограмма | Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Кыштымского городского округа» на 2020 – 2022 годы | Управление городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа |  | 238 |  | 0409 | 7910726000 | 244 |  | 3055,25 | 1534,355 | 1481,957 |  |  |

Приложение 10

к  Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Информация

о расходах бюджета Кыштымского городского округа, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы  (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов 2020 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная целевая программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы | Всего | 2444,519 | 2392,122 |
|  |  | средства местного бюджета | 2444,519 | 2392,122 |
|  |  | средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета | - | - |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) | - | - |
| Подпрограмма | «Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы | Всего | 269,70 | 269,70 |
|  |  | средства местного бюджета | 269,70 | 269,70 |
|  |  | средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета | - | - |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) | - | - |
| Подпрограмма | «Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы | Всего | 62,26 | 62,261 |
|  |  | средства местного бюджета | 62,26 | 62,261 |
|  |  | средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета | - | - |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) | - | - |
| Подпрограмма | «Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы | Всего | 49,783 | 49,783 |
|  |  | средства местного бюджета | 49,783 | 49,783 |
|  |  | средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета | - | - |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) | - | - |
| Подпрограмма | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2020-2021 | Всего | 528,421 | 528,421 |
|  |  | средства местного бюджета | 528,421 | 528,421 |
|  |  | средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета | - | - |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) | - | - |
| Подпрограмма | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы | Всего | - | - |
|  |  | средства местного бюджета | - | - |
|  |  | средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета | - | - |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) | - | - |
| Подпрограмма | «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Кыштымского городского округа» на 2020 – 2022 годы | Всего | 1534,354 | 1481,957 |
|  |  | средства местного бюджета | 1534,354 | 1481,957 |
|  |  | средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета | - | - |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) | - | - |

Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа 								П.Г. Мошкин

Согласовано:

Начальник финансового управления администрации 									О.В. Гайдухина

Приложение 6

к Порядку разработки, реализации и

оценке эффективности

муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы

за 2020 год

# 1. Оценка степени реализации программы

| Основное мероприятие | Степень реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы | 1/1=1 |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы | 1/1=1 |
| Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы | 1/1=1 |
| Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы | 1/1=1 |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных Подпрограмма «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений», укрепление толерантности на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы | 1/1=1 |
| Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Кыштымского городского округа» на 2020 – 2022 годы | 1/1=1 |

# Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

2392122,01 / 2444519,55 = 0,98

# Оценка эффективности использования средств местного бюджета

| Подпрограмма | # Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы |
| --- | --- |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы | # 1/1=1 |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы | # 1/1=1 |
| Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы | # 1/1=1 |
| Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы | 1/1=1 |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений», укрепление толерантности на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы | # 1/1=1 |
| Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Кыштымского городского округа» на 2020 – 2022 годы | # 0,96/1=0,96 |
|  | 0,99 |

# Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

| Индикатор | # Степень реализации |
| --- | --- |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы | # 24,15/9=2,68 |
| Показатель результата Количество преступлений, совершаемых в общественных местах | # 236/255=1,08 (кол-во преступлений снизилось, эффективность увеличилась) |
| Показатель результата Количество народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | # 5/4=1,25 |
| Показатель результата Количество оперативно-профилактических мероприятий | # 14/43=0,33 |
| Показатель результата количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | # 17/18=1,06 (кол-во преступлений снизилось, эффективность увеличилась) |
| Показатель результата количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | # 144/137=0,95 (кол-во преступлений увеличилось, эффективность снизилась) |
| Показатель результата Количество технических средств контроля над ситуацией в общественных местах | # 51/45=1,13 |
| Показатель результата Количество преступлений, совершенных лицами, находящимися в нетрезвом состоянии | # 171/155=0,90 (кол-во преступлений увеличилось, эффективность снизилась) |
| Показатель результата Количество видеосюжетов профилактического характера в СМИ | # 393/24=16,38 |
| Показатель результата Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни | # 32/30=1,07 |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы | # 11,49/12=0,96 |
| Показатель результата наличие нормативно–правовой базы на территории округа по профилактике террористических проявлений, соответствующей законам Российской Федерации и правовым актам Челябинской области | 100/100=1 |
| Показатель результата доля учреждений и организаций, независимо от формы собственности, принимающих участие в реализации мероприятий антитеррористической направленности | # 35/25=1,4 |
| Показатель результата доля жителей округа, охваченных мероприятиями информационного характера, принимаемых на территории округа и правилах поведения в случае угрозы антитеррористического характера; | # 35/30=1,17 |
| Показатель результата количество изготовленных и размещенных стендов наглядной и социальной рекламы в целях профилактики терроризма | # 8/6=1,33 |
| Показатель результата количество размещенных на официальном сайте Администрации округа и в средствах массовой информации материалов по разъяснению правил поведения и действий населения при угрозе или возникновения терактов | # 5/4=1,25 |
| Показатель результата Количество проведенных занятий с неработающим населением, рабочими и служащими организаций и учреждений, обучающимися в образовательных организациях; | # 6/4=1,5 |
| Показатель результата Число зарегистрированных террористических проявлений на территории округа | # 0/0=0 |
| Показатель результата Число зарегистрированных террористических акций, повлекших групповые нарушения общественного порядка | # 0/0=0 |
| Показатель результата количество обследованных потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, с массовым пребыванием людей | # 6/8=0,75 |
| Показатель результата количество проведенных антитеррористических учений и тренировок | # 2/2=1 |
| Показатель результата Количество объектов различных отраслей, усиливших техническую защиту | # 33/30=1,1 |
| Показатель результата наличие разработанного паспорта безопасности на объекты с массовым пребыванием людей | # 81/82=0,99 |
| Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы | # 5,81/6=0,97 |
| Целевой индикатор: снижение уровня заболеваемости наркоманией (постановка на учет наркобольных) | 84/74=1,14 |
| Показатель результата Число больных наркоманией, взятых на диспансерный учет впервые в жизни на 100 тыс. населения несовершеннолетними | 38/45=0,84 |
| Показатель результата Число лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом | 42,4/39,0=1,09 |
| Показатель результата Охват профилактическими мероприятиями подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по отношению к общей численности указанной категории | 50/50=1 |
| Показатель результата Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, привлеченных к волонтерской деятельности от общего числа молодежи округа | 3,3/3,3 =1 |
| Показатель результата Количество больных наркоманией, находящихся в ремиссии не менее 2х лет | 6/8=0,75 |
| Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы | # 4,02/4=1,01 |
| Показатель результата количество несовершеннолетних, совершивших правонарушения, преступления и общественно опасные деяния | # 57 / 62 = 0,92 |
| Показатель результата количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | # 20/17=1,18 |
| Показатель результата количество семей, находящихся в социально опасном положении | 19 / 20 = 0,95 |
| Показатель результата несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД, охваченных занятостью в учреждениях спорта и дополнительного образования | 89,6 / 91,9 =0,97 |
| Степень реализации всей программы: |  |
| ЭИС(2,67+0,96+0,97+1,01)/4=1,40 |  |

# 5.	Оценка эффективности реализации программы

| Подпрограмма | # Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы |
| --- | --- |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы | # 1/1=1 |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы | # 1/1=1 |
| Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы | # 1/1=1 |
| Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы | 1/1=1 |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений», укрепление толерантности на территории Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы | # 1/1=1 |
| Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Кыштымского городского округа» на 2020 – 2022 годы | # 0,96/1=0,96 |
|  | 5,96/6=0,99 |

не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

пл. К. Маркса, 1 г. Кыштым, Челябинской области, 456870 тел: (35-151) 4-01-55,

факс: 4-00-66,ugz@adminkgo.ru

от «____ » ___________ 2021 г.  № 37/________

Заместителю Главы

Кыштымского городского округа

по экономике и инвестициям

А.А. Заикину

Управление стратегического

развития и привлечения

инвестиций администрации

Кыштымского городского округа

Уважаемый Алексей Александрович !

Направляю Вам отчет об эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы за 2020 год.

Первый заместитель Главы

Кыштымского городского округа		    П.Г. Мошкин

Исполнитель: Баландина Е.А.

Тел. 4-30-21