**ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

подпрограммы «Информационное обеспечение деятельности Администрации Кыштымского городского округа»

муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления

и открытости деятельности органов местного самоуправления Кыштымского городского округа»

на 2017 - 2019 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование плановых  мероприятий | Финансирование | | |
| план, руб. | факт, руб. | процент  выполнения |
| I | Реализация программы в целом | 3  975 820,00 | 3 956 054,61 | 99,5% |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Организационное обеспечение информационного сопровождения деятельности Администрации Кыштымского городского округа | 3 865 820,00 руб. | 3 846 054, 61 руб. | 99,5% |
| 2 | Реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности Администрации Кыштымского городского округа | 110 000,00 руб. | 110 000,00 руб. | 100% |

**Информация о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной целевой программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| отчетный период  (2017г.) | | год, предшествующий отчётному | |
| план | факт | план | факт |
| 1. | Объём социально значимых материалов, нормативных правовых актов, официальной информации, публикуемой и размещаемой в СМИ: |  | | | | | |
| в печатных СМИ | квадратных сантиметров в год | 114 000 | 151694,6 | - |  | Увеличение объёма финансирования по программе |
| в электронных СМИ | минут вещания  в год | 1 229 | 1663,99 | - |  | Увеличение объёма финансирования по программе |
| 2. | Степень открытости и доступности информации для всех категорий населения о деятельности Администрации Кыштымского городского округа | процент  от количества респондентов по результатам опроса | 61% | 89,9% | - | 61% | Онлайн – опрос в социальной сети ВКонтакте на официальной странице администрации Кыштымского городского округа  https://vk.com/club132349963?w=wall-132349963\_1513 |
| 3. | Наличие информации на официальном сайте Администрации Кыштымского городского округа ([www.adminkgo.ru](http://www.adminkgo.ru)) в соответствии с требованиями ст. 13 и ст. 14 Федерального закона от 09.02.2009г. №8 | общее количество баллов по рейтингу министерства информационных технологий Челябинской области | 36 | 35,5 | - | 35,5 | По состоянию на 25.03.2018г. рейтинг министерством информационных технологий Челябинской области по итогам 2017 года не сформирован |
|  | Среднее ежемесячное количество посетителей на официальном сайте Администрации Кыштымского городского округа ([www.adminkgo.ru](http://www.adminkgo.ru)) | количество  в месяц  (в абсолютных цифрах) | 2500 | 3268 | - | 2400 | На основе счётчика посещений сайта администрации Кыштымского городского округа |
|  | Количество печатных и электронных СМИ, с которыми заключены муниципальные контракты по итогам открытых конкурсных процедур в соответствии с Федеральным Законом РФ от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | количество СМИ  (в абсолютных цифрах) | 2 | 2 | - | 2 |  |
|  | Цитируемость и упоминание (позитивное) Кыштымского городского округа на официальных сайтах Губернатора и Правительства Челябинской области, региональных СМИ. | количество  в месяц  (в абсолютных цифрах) | 2 | 3,1 | - | 2 | На основе мониторинга на официальных сайтах Губернатора и Правительства Челябинской области, региональных СМИ. |

**Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой программы осуществляется в соответствии с формулами расчета:**

Оценка достижения фактические индикативные показатели

плановых индикативных = плановые индикативные показатели

показателей

Оценка полноты фактическое использование бюджетных средств

использования = плановое использование бюджетных средств

бюджетных средств

Оценка эффективности оценка достижения плановых

использования бюджетных = индикативных показателей\_\_

средств по мероприятиям оценка полноты использования

программы бюджетных средств

**Расчет фактически достигнутых показателей:**

Оценка достижения

плановых индикативных = 151694,6/114 000+ 1663,99/1 229+89,9/61+ 35,5/36+3268/2500 + 2/2 + 3,1/2 = 156757/117830+1,33

показателей

Оценка полноты

использования = 3 956 054,61**/** 3  975 820,00 **=** 0,99

бюджетных средств

Оценка эффективности

использования бюджетных = 1,33/0,99 = 1,34

средств по мероприятиям программы

Исходя из данных расчёта оценки эффективности, можно сделать вывод о высокой эффективности использования бюджетных средств по реализации настоящей программы.

Начальник управления организационно – контрольной работы

администрации Кыштымского городского округа Н.К. Панова