ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2012-2014 ГОДЫ» в 2014 году

В рамках Программы «Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Кыштымского городского округа» за 2014 год были проведены следующие мероприятия:

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, разработка предложений по их совершенствованию.

За 2014 год субсидию по Программе «Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Кыштымского городского округа» получили 5 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1500 тыс. руб. В рамках программы было сохранено 116 рабочих мест, создано – 12 рабочих мест, увеличено налоговых отчислений на 902,0 тыс. руб.

Сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

Размещена информация о муниципальном имуществе, предлагаемом для сдачи в аренду или подлежащем продаже, в сети «Интернет» с обновлениями.

Ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по Кыштымскому городскому округу, получателей поддержки.

Информационно-консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности оказаны 431 субъекту.

Организовано освещение в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства, установлен информационный стенд.

Проведение 6 мероприятий для СМСП – это круглые столы, торжественный прием предпринимателей, посвященный дню Российского предпринимательства, награждение предпринимателей.

Проведение мониторинга состояния рынка труда и определение потребностей в кадрах для субъектов малого и среднего предпринимательства.

За 2014 год на прием к Главе Кыштымского городского округа обратилось 90 предпринимателей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование  плановых  мероприятий | Финансирование | | |
| план,  тыс. руб. | факт,  тыс. руб. | процент  выполнения |
| 1. | Реализация программы в целом | 1550,0 | 1550,0 | 100,0 |
|  | В т.ч. |  |  |  |
| 2. | Совершенствование законодательства в сфере регулирования | - | - | - |
| 3. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч.: | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 |
|  | Местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
|  | Областной бюджет | 1250,0 | 1250,0 | 100,0 |
| 4. | Совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | - |
| 5. | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 0 | 0 | - |
| 6. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | - |

Информация о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной целевой программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | | Отчетный год | |
| план | факт | план | факт |
| 1. | Создание субъектов малого предпринимательства | субъекты | 20 | 45 | 20 | 75 | Объясняется созданием благоприятной среды для развития СМСП |
| 2. | Создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства | рабочие мест | 13 | 20 | 10 | 80 | Объясняется созданием благоприятной среды для развития СМСП и оказанием финансовой поддержки |
| 3. | Доля выпуска производимых субъектами малого предпринимательства товаров (работ, услуг) в общем обороте по Кыштымскому городскому округу | % | 27,5 | 29,0 | 28,2 | 29,8 | Объясняется созданием благоприятной среды для развития СМСП |

Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой программы осуществляется в соответствии с формулами расчета:

1)Оценка достижения фактические индикативные показатели

плановых индикативных = плановые индикативные показатели

показателей

2)Оценка полноты фактическое использование бюджетных средств

использования = плановое использование бюджетных средств

бюджетных средств

3)Оценка эффективности оценка достижения плановых

использования бюджетных = индикативных показателей\_\_

средств по мероприятиям оценка полноты использования

программы бюджетных средств

Расчет фактически достигнутых показателей:

1)Оценка достижения

плановых индикативных = 75/20+80/10+29,8/28,2 = 12,8

показателей

2)Оценка полноты

использования = 1550,0/1550,0 = 1,0

бюджетных средств

3)Оценка эффективности

использования бюджетных = 12,8/1,0 = 12,8

средств по мероприятиям

программы

Исходя из данных расчета оценки эффективности, можно сделать вывод о высокой эффективности использования бюджетных средств по программе.

Старший экономист Управления стратегического

развития и привлечения инвестиций А.М. Топол

Согласовано:

Заместитель начальника Управления стратегического

Развития и привлечения инвестиций Т.В. Лебзина