# УТВЕРЖДАЮ: ___________________

# Глава Кыштымского городского округа

# Л. А. ШЕБОЛАЕВА

# Поручения с еженедельного оперативного совещания при главе Кыштымского городского округа от 13.02.2023 года

| № п/п | #### Поручение | ##### Исполнитель | Срок исполнения | Форма подачи информации *(ответы об исполнении поручений формируются через ТЕЗИС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взять на контроль работы по восстановлению наружного освещения на территории МОУ СОШ №1. | # Саланчук Е. Ю.* # Попинако С. П.* | - 10.03.2023 | Устно главе Кыштымского городского округа |
| 2. | Завершить работу по уведомлениям в части закрепления мест накопления ТКО (контейнерных площадок) за управляющими организациями (УК, ТСЖ). | Никитина Э. В.* | 01.03.2023 | Письменно главе Кыштымского городского округа |
| 3. | Организовать 15.02.2023 года заседание муниципальной межведомственной комиссии по БДД с рассмотрением вопросов: - организация нового «кругового» маршрута общественного транспорта; - режим работы светофорных объектов на перекрёстке улиц Ленина и Калинина. | Власова Е. С.* | 16.02.2023 | Письменно (протокол комиссии по БДД) главе Кыштымского городского округа |
| 4. | Разместить уточнённый график вывоза ТКО на территории Кыштымского городского округа на платформе «НАШКЫШТЫМ.РФ» | Зарубина Е. А.* Власова Е. С.* ООО «Спецсервис» | 01.03.2023 | Устно главе Кыштымского городского округа |
| 5. | Принять меры к уборке строительных отходов на контейнерной площадке по ул. Горелова, 3 и 5 | Маркин В. А.* УК «Семья» ООО «Спецсервис» | 17.02.2023 | Устно главе Кыштымского городского округа |
| 6. | Организовать работу по мониторингу мест накопления ТКО (контейнерные площадки) по ул. Мичурина и Репина: - наличие договоров (выставление счетов) жителям частного сектора за вывоз ТКО; - наличие договоров ООО «Спецсервис» с организациями, учреждениями торговыми объектами, находящимися вблизи данных контейнерных площадок на вывоз ТКО; - размещение площадок в соответствении санитарными нормами (в случае переноса контейнеров с ул. Мичурина на ул. Чернышевского, 4); - график вывоза ТКО (соблюдение, периодичность). | Маркин В. А.* Власова Е. С.* УК «Семья» ООО «Спецсервис» | 22.02.2023 | Письменно главе Кыштымского городского округа |

Панова Н. К., 4-05-37