Отчет

о ходе реализации муниципальной целевой программы «Повышение эффективности муниципального управления и открытости деятельности органов местного самоуправления Кыштымского городского округа» на 2017-2019 годы» в части подпрограмм:

* «Развитие муниципальной службы в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы;
* «Противодействие коррупции в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы.

«Развитие муниципальной службы в

Кыштымском городском округе» на 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование мероприятий | Финансирование | | |
| план,  тыс. руб. | факт,  тыс. руб. | %  выполнения |
|  | Реализация программы в целом | 40 | 26 | 65 |
|  | в т.ч. |  |  |  |
|  | невыполненные плановые мероприятия | нет | нет |  |

1) В ходе проведения плановой аттестации в 2017г. аттестовано 10 муниципальных служащих;

2) Повышение квалификации прошли 14 муниципальных служащих, трое за счет средств местного бюджета, 11 – за счет областного бюджета;

3) проведен 1 семинар для специалистов структурных подразделений по актуальным вопросам в сфере дополнений, изменений в законодательство о проведении конкурсных процедур в муниципальных образований.

Информация о достижении основных индикативных показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной целевой программы | | | Обоснова-ние отклонений значений |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | Наличие необходимого количества муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, процентов от требуемого количества муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Степень соответствия муниципальных правовых актов законодательству РФ и Челябинской области, процент от общего количества принятых муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по 72-часовой программе (с получением удостоверения государственного образца) за счет средств бюджета Кыштымского городского округа, человек (областного бюджета) | человек | 10 | 11 | 14 |  |
| 4 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в процентах от общего количества муниципальных служащих | процент | 8,3 | 16,7 | 21,2 |  |
| 5 | Степень обеспечения органов местного самоуправления  Кыштымского городского округа методическими материалами по вопросам муниципальной службы ( процентов от требуемого уровня) | процент | 100 | 100 | 100 |  |

«Противодействие

коррупции в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование мероприятий | Финансирование | | |
| план,  тыс. руб. | факт,  тыс. руб. | %  выполнения |
|  | Реализация программы в целом | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. |  |  |  |
|  | невыполненные плановые мероприятия | нет | нет |  |

Информация о достижении основных индикативных показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной целевой программы | | | Обоснова-ние отклонений значений |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | доля нормативных правовых актов и их проектов, по которым проведена экспертиза на наличие коррупциогенных факторов, процент от общего количества | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | доля устраненных коррупциогенных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, процент от выявленных коррупциогенных факторов | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, процент от общего числа муниципальных служащих, представляющие указанные сведения; | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде, процент от общего количества предоставляемых услуг | процент | 10 | 100 | 91 | 91% муниципальных услуг опубликован на портале госуслуг. 14% из них переведены в электронный вид с возможностью подачи заявления в эл. виде. |
| 5 | Количество проведенных мероприятий по вопросам противодействия коррупции | единиц | 7 | 7 | 8 |  |
| 6 | Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период | процент | 0 | 0 | 0 |  |

Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой программы:

1. Программа «Развитие муниципальной службы в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы.

Оценка достижения плановых индикативных показателей – план : факт=1;

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) – 26:40= 0,65 (достигнуто целевое назначение);

Оценка эффективности программы: 1:0,0,65 = 1,54 (высокая эффективность использования).

1. Программа «Противодействие коррупции в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы.

Оценка достижения плановых индикативных показателей – план:факт=91:100 = 0,91 достигнуто целевой значение.

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) – без финансирования.

Вывод: по программам «Развитие муниципальной службы в Кыштымском городском округе» и «Противодействие коррупции в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы достигнуто целевое значение. По программе «Развитие муниципальной службы» достигнута высокая эффективность использования.

Управляющий делами администрации

Кыштымского городского округа О.В. Маркина